ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2008 № 160-р

6-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Отчёт Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2006-2010 годы» в 2007 году

Заслушав отчёт заместителя Главы  Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющей обязанности руководителя Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа Унтиловой И.Л. о ходе  реализации  долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2006-2010 годы» в 2007 году, руководствуясь статьёй 26 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

Р Е Ш И Л А:

отчёт Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2006-2010 годы» в 2007 году принять к сведению.

Председатель Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

| городского округа | И.Ю. Данкулинец |
| --- | --- |

ОТЧЁТ

Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского

городского округа о ходе реализации долгосрочной городской  целевой     программы «Развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2006-2010 годы» в 2007 году

2007 год  - второй год действия данной программы.

В 2006 году на выполнение мероприятий по программе было запланировано  3031.8 тыс. руб.,  фактическое выполнение составило 2937.8 тыс. руб. или 96.9%.

В 2007 году запланировано израсходовать 4965 тыс. руб. Это на 1933,2 тыс. руб., или 63,76% больше, чем в 2006 году.

Решением Городской думы от 24.01.2007 № 553-р раздел 2 «Мероприятия программы» принят в новой редакции, а в распределение финансовых средств по годам внесены изменения, а именно:

- в 2007 году затраты уменьшены на 2072,00 тыс. руб. (-41,73%);

- в 2008 году затраты увеличены на 998,00 тыс. руб. (+23,07%);

- в 2009 году затраты увеличены на 998,00 тыс. руб. (+24,22%);

- в 2010 году затраты  уменьшены на 2,00 тыс. руб. (-0,05%).

Всего  затраты на реализацию программы уменьшены на 78,00 тыс. руб. (-0,35%).

На 2007 год плановое финансирование программных мероприятий предусмотрено в сумме 4965,7тыс. руб.

Фактическое финансирование  в 2007 году составило 4965,7 т. руб. (100%), фактическое выполнение программы в 2007 году - 4096,5т. руб. (82,5,%).

1. Область дошкольного образования

В 2007 году в 13-ти (28,3% от общего числа ДОУ) дошкольных образовательных учреждениях, продолжили функционирование 27 групп кратковременного пребывания детей, которые посещали 407 детей

Наполняемость групп, в среднем, составила 15 детей. Это позволило удовлетворить социальный заказ родителей на такие услуги как подготовка детей к школе, прохождение адаптационного периода при поступлении в ДОУ, занятость детей в вечернее время.

Продолжили работу «Школы молодой семьи» в 5-ти ДОУ (10,9% от общего количества ДОУ), открытых в 2006 году на базе действующих «Центров семейного воспитания».

С октября 2007 года организована работа «Центров семейного воспитания. На базе действующих Центров проводятся семинары для  руководителей ДОУ по организации работы Центров.

В 4 ДОУ было приобретено медицинское оборудование, которое позволило внедрить в практику работы здоровьесберегающие технологии (лампы «Солюкс», бактерицидные лампы и облучатели, ионизаторы воздуха (люстры Чижевского), массажные столы).

С целью создания условий для двигательной активности детей в 35 ДОУ (76,1%) приобретено игровое и спортивное оборудование.

2. Область основного и среднего (полного) общего образования

В 2007 году  профили обучения организованы в  16-ти  образовательных учреждениях (39% от общего числа) и насчитывают 14 направлений технического и  гуманитарного содержания. Сохранены профильные классы в 11-и  ОУ(68,75%). Вновь открыты профильные классы в 5-ти  ОУ (31,25%), организовано сетевое взаимодействие в рамках предпрофильной и  профильной подготовки.

В 2007–2008 учебных годах сохранён статус городских экспериментальных площадок пяти ОУ.

Присвоен статус городской экспериментальной площадки МОУ СОШ № 39.  На базе МОУ СОШ № 3 продолжили функционировать краевая и городская, а на базе МОУ СОШ №  7 – городская экспериментальные площадки.

С целью создания условий для организации работы экспериментальных  площадок приобретены учебные пособия и дополнительная компьютерная техника.

В апреле выпущена книга «Символы России» в количестве 50 экземпляров по обобщению опыта экспериментальной работы педагогов МОУ СОШ № 12.

В рамках программы «Электронный Петропавловск-Камчатский» во все  средние общеобразовательные школы городского округа поставлено 289 единиц компьютерной, множительной и прочей оргтехники.

В МОУ СОШ № 24, как  базовому образовательному учреждению  по организации начальной военной подготовки, приобретены  и обновлены  учебно – наглядные пособия.

- 3. Область воспитания и  дополнительного образования

- Проведена подготовительная работа по организации   в средствах массовой информации  серии публикаций для родителей: в 2007 году заключён и профинансирован  договор с ООО «АИФ – Камчатка», подготовлен план публикаций материалов на 2008 год.

Проведен  мониторинг состояния воспитательного процесса в семи МОУ. По результатам мониторинга сделаны выводы и подготовлены  рекомендации  по устранению  выявленных недостатков

В апреле в ДДТ «Юность» состоялся 3-ий Фестиваль - Форум  детских общественных объединений города. В фестивале участвовали 8 общественных объединений из 8 МОУ СОШ №№ 4, 5, 6, 7, 24, 28, 42 и ДДТ «Юность».

- В феврале 2007 года завершён  муниципальный этап всероссийской акции «Я – гражданин России», стартовавшей в октябре 2006 года. В акции приняли участие  команды из 8-ми МОУ СОШ.

Продолжено проведение мероприятий по содействию реализации проектов «Милосердие», «Увековечивание памяти погибших», «Моя гражданская позиция».

Организована работа «Круглого стола детских общественных организаций»: состоялось 12 заседаний  руководителей Детских общественных объединений, входящих в  координационный городской центр «Круглый стол детских общественных объединений г. Петропавловска-Камчатского».

В 2007 году в практику была введена конкурсная программа поддержки детских общественных объединений «Гражданская компетентность молодежи на Дальнем Востоке». В рамках конкурса проблемы, поднятые в представляемых проектах, рассмотрены как средство гражданского воспитания молодежи. В 2007 году членами ДОО подняты проблемы школьной печати (СОШ № 42), сохранения школьных традиций (СОШ № 12), экологии нерестовых рек в черте города (СОШ № 41). Каждый из этих проектов получил грантовую поддержку.

Продолжена работа по развитию самоуправления: активно работает городской Совет старшеклассников на базе Дома детского творчества «Юность». В рамках целевой программы приобретены оргтехника для издательской деятельности, аудио- и фотоаппаратура.

В целях популяризации спорта, пропаганды учреждений спортивной направленности, привлечения детей и подростков к активному занятию спортом, организации деятельности учащихся  во внеурочное время снято 5 рекламных роликов для ГРТК «Камчатка», подготовлено и отпечатано по 50 буклетов и по 2 плаката  об основных  направлениях работы ДЮСШ № 1, 2, 3, 4, 5, закончен монтаж фильма о работе ДЮСШ.

Проведены мероприятия по укреплению материальной базы  ДЮСШ № 4 - приобретено 23 комплекта лыж беговых, ботинок,  лыжных палок и  креплений.

- 4. Вопросы опеки, попечительства и охраны прав несовершеннолетних

Создан и постоянно обновляется банк данных по неблагополучным семьям. На 01.10.2007 в нём состоит 147 семей.

В январе разработан и утвержден план взаимодействия отдела опеки и попечительства ДСР ПКГО и ГУ «Областной центр социальной помощи семье и детям».

С  целью  поддержки  педагогического  образа  семьи и  информирования населения об условиях организации семейного  воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  состоялось пять выступлений на ГТРК «Камчатка».

На базе детского дома № 5 создана городская экспериментальная площадка по патронатному воспитанию «Организация патронатного воспитания  в условиях детского дома».

С сентября началась работа по организации патронатного воспитания в детском доме № 3.

На сайте городской администрации по состоянию на 01.01.2008  опубликованы фотографии 239 детей, подлежащих устройству в семьи. В средствах массовой информации (газетах «Пограничник», «Экспресс-Камчатка», «Рыбак Камчатки»)  опубликован ряд статей с целью  пропаганды образа семьи и   устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на канале кабельного телевидения «Net line»организована ежедневная  трансляция информации о детях, подлежащих устройству в семьи. Поведена акция «Детям нужны родители!» (с 15.05.2007 по 20.06.2007), в которой приняли участие 7 печатных  изданий области и  радиостанция «Радио  СВ»,  информация о детях размещена на большом  экране у Фонтана. В июне на канале «СТС – Камчатка» и областном радио прошли  передачи на темы   «Чужих детей не бывает», «Ищу семью».

Заключены договоры:

- с ООО «Транспортная видеосеть» на ежедневную трансляцию рекламных  роликов «Где  ты,  мама?» по видеосети «ТВС», установленной в  22  маршрутных автобусах, с 7-30 часов до 21 часа. Договор действовал с  17.04.2007 до 1.10.2007 и был пролонгирован по 31 декабря 2007 года;

- с  ООО «Масс-Медиа ТВ Центр» на демонстрацию фотографий детей на 1 и 2 каналах, канале «Евроньюс»  (трансляция осуществлялась  с 01.10.2007 по 31.12.2007).

Разработано и отпечатано пособие для усыновителей и опекунов «Воспитывая приёмного ребенка…», которое  выдается каждому кандидату в опекуны (усыновители).

В результате активной пропаганды семейных форм устройства детей в 2007 году усыновлено 15 детей (в 2006 году – 16), взято под опеку – 118 ребенка (в 2006 году – 73). Наблюдается положительная тенденция увеличения количества взятых под опеку детей.

Поставлено в банк данных отдела опеки и попечительства  70 человек, нуждающихся в получении жилья, снято с контроля – 25 человек. Всего нуждаются в получении жилья 309 детей.

В администрацию Камчатского края направлено 27 ходатайств о выделении жилья детям – сиротам, в администрацию  ПКГО - 24 ходатайства (21- на предоставление мест в общежитии, и 3 - на предоставление квартир выпускникам  интернатных учреждений).

В МУ «УЖКХ города Петропавловска-Камчатского» направлены сведения об 12 жилых помещениях, нуждающихся в ремонте в 2007 году, и о 8 жилых помещениях, которые необходимо отремонтировать в 2008 году.

Обеспечен доступ в жилые помещения специалистам МУ «УЖКХ города Петропавловска-Камчатского» для подготовки документации на конкурс на проведение ремонтных работ.

Сданы в наём 22 квартиры детей - сирот, воспитанников интернатных учреждений и находящихся под опекой. Из них – 7 с условиями ведения ремонтных работ.

Разработаны и проведены обучающие семинары по проблеме социально – педагогической реабилитации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовлена нормативная база для организации работы по устройству детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - вступило в силу постановление Главы ПКГО от 10.07.2007 № 1600 «Об организации работы по образованию приемных семей на территории Петропавловск – Камчатского городского округа в 2007 году».

Подготовлен   проект решения Городской Думы ПКГО  «О внесении изменений в  городскую  целевую  программу  «Развитие  системы  образования  в  ПКГО на 2006 – 2010 годы» о  перераспределении  230,00 тыс. руб. (п.4) на  реализацию  п. 5 (170 тыс. руб.) и  п. 12 (60 тыс. руб.)  На состоявшейся 18 – 19 июля 48-й сессии Городской Думы ПКГО принято положительное решение о перераспределении средств.

5. Область информационно – методического обеспечения

С целью внедрения положительного опыта и повышения качества образования, создания адаптирующей среды для детей при переходе с одного этапа обучения на другой  издана брошюра «Школа окнами в завтра». Обобщён опыт работы МОУ СОШ №№ 26, 39 по осуществлению преемственности между ступенями обучения по программе «Школа – 2100».

Обобщён и распространен передовой педагогический опыт применения современных технологий обучения МОУ СОШ № 36 и 40.

Проведена работа по внедрению современных технологий обучения и воспитания: проведено 9  семинаров для учителей – предметников, 4 семинара - для  воспитателей ДОУ, 6 семинаров для руководителей ОУ.

Осуществлены мероприятия  по экологическому образованию детей и подростков:

- 11 педагогов прошли курсовую подготовку по программе «Камчатский лосось»;

- 15 педагогов приняли участие  в полевом практикуме по изучению флоры растительных сообществ Камчатки;

-проведены семинары: для воспитателей ДОУ и учителей химии;

- на базе СОШ № 10 прошли: ученическая конференция  и открытый урок «Экологическое воспитание школьников на уроках»;

- выпущена брошюра «Организация работы по экологическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении» (из опыта работы ДОУ № 39).

Подготовлены методические материалы из опыта работы ОУ города по организации предпрофильного и профильного обучения учащихся в связи с поэтапным введением с 2006 года в образовательных учреждениях РФ федерального базисного учебного плана и на электронных носителях направлены в 40 ОУ.

Разработан и проведён  цикл  семинаров для специалистов по вопросам комплексного сопровождения ребенка.

Изучен и обобщён опыт лучших моделей организации воспитательной деятельности в МОУ СОШ № 3 и 40.