ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2008 № 165-р

6-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

О ходе финансирования и выполнения долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 квартал 2008 года

Заслушав информацию заместителя Главы  Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющего обязанности руководителя Департамента экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Никифорова В.Л. о ходе  финансирования и выполнения долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 квартал 2008 года, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о ходе  финансирования и выполнения долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 квартал 2008 года принять к сведению.

2. Заслушать информацию о ходе  финансирования и выполнения долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за первое полугодие 2008 года.

| Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа | И.Ю. Данкулинец |
| --- | --- |

Отчёт об исполнении городских целевых программ,

финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 квартал 2008 года

|  |  |  |  |  | в тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование городской целевой программы | Наименование бюджетополучателя | Утверждено на 2008 год по Решению Думы № 25-нд от 05.03.2008 | Утверждено на 1 квартал 2008 год по Решению Думы № 25-нд от 05.03.2008 | Исполнено за 1 квартал 2008 года | Отклонения | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Городская целевая программа "Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) в молодёжной среде на 2006-2008 годы" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Петропавловска-Камчатского" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | МУ "Благоустройство г. Петропавловска-Камчатского" | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 4 104,5 | 2 262,7 | 267,4 | 1 995,3 | мун. контракты заключены, по мере поступления счетов услуги будут оказаны до 30.06.2008 |
|  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | заявок от исполнителя не поступало |
|  |  | ИТОГО по программе | 5 137,5 | 2 295,7 | 267,4 | 2 028,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 2. | Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие служб родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2006-2008 годы" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 24 718,3 | 6 223,0 | 466,6 | 5 756,4 | конкурс на поставку оборудования будет проведен во 11, 111 кварталах, поставка - до конца 2008 года |
|  |  | МУ "Управление капитального строительства и ремонта" | 10 000,0 | 10 000,0 | 3 516,9 | 6 483,1 | мун. контракты заключены, работы выполняются |
|  |  | ИТОГО по программе | 34 718,3 | 16 223,0 | 3 983,5 | 12 239,5 |  |
| 3. | Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 годы)" | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 59 000,0 | 14 250,0 | 10 612,5 | 3 637,5 | недофинансирование обязательств Аппарата адм. ПКГО в рамках принятых на себя обязательств по мун. контрактам |
|  |  | ИТОГО по программе | 59 000,0 | 14 250,0 | 10 612,5 | 3 637,5 |  |
| 4. | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Петропавловск-Камчатского городского округа на 2006-2010 годы" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 5 323,6 | 1 356,9 | 143,3 | 1 213,6 | заявка от 28.04.08 г на сумму 729,6 (конкурс на спорт/инвентарь) |
|  |  | ИТОГО по программе | 5 323,6 | 1 356,9 | 143,3 | 1 213,6 |  |
| 5. | Долгосрочная целевая социальная программа Петропавловск-Камчатского городского округа на 2006-2008 годы" | Управление социальной поддержки населения г. Петропавловска-Камчатского | 20 122,1 | 4 310,2 | 2 738,6 | 1 571,6 | малое количество граждан по вопросам оказания матер. Помощи в связи с пожарами, со смертью родственников, на восстан. Документов, низкая посещаемость дет/садов, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | изменен порядок предоставления мер соц.поддержки на приобретение лекарственных средств |
|  |  | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 3 499,2 | 970,2 | 795,8 | 174,4 | снизилось количество обращений граждан в УПСПН ПКГО на льготное зубопротезирование |
|  |  | ИТОГО по программе | 23 621,3 | 5 280,4 | 3 534,4 | 1 746,0 |  |
| 6. | Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Петропавловске-Камчатском на 2007-2008 годы" | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 2 719,6 | 1 944,6 | 1 245,1 | 699,5 | прорабатывается тех.задание для проведения конкурса |
|  |  | МУ "Управление транспорта и дорожного хозяйства" | 608,4 | 152,1 | 0,0 | 152,1 | отсутствие договора с УВД (УВД оставило обращение о заключении договора без рассмотрения) |
|  |  | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 460,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | по мере поступления счетов |
|  |  | ИТОГО по программе | 3 788,0 | 2 211,7 | 1 245,1 | 966,6 |  |
| 8. | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодёжь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2010 годы" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 7 340,0 | 1 865,2 | 1 027,6 | 837,6 | заявка формируется по мере поступления счетов (заявка от 28.04.08 на сумму- 98,6), на остальную сумму подготавливается конкурсная документация |
|  |  | ИТОГО по программе | 7 340,0 | 1 865,2 | 1 027,6 | 837,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 9. | Долгосрочная муниципальная целевая программа на период 2008-2010 годы "Здоровые дети" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 13 793,7 | 3 621,1 | 139,8 | 3 481,3 | конкурс на поставку оборудования будет проведен во втором квартале, поставка - до конца 2008 года |
|  |  | Управление капитального строительства и ремонта | 2 832,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 16 625,7 | 3 621,1 | 139,8 | 3 481,3 |  |
| 10. | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Спортивный Петропавловск 2008-2010" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 5 634,0 | 2 260,0 | 0,0 | 2 260,0 | м/к от 16.04.08 на сумму 480,0 (срок поставки до 20.10.08 г), на остальную сумму подготавливается конкурсная документация |
|  |  | МУ "Благоустройство г. Петропавловска-Камчатского" | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 16 634,0 | 2 260,0 | 0,0 | 2 260,0 |  |
| 11. | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие дополнительного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 22 233,1 | 5 387,5 | 1 569,1 | 3 818,4 | задолженность ЕСН -(февраль, март), в заявке - 508,1; на остальную сумму подготавливается конкурсная документация |
|  |  | МУ "Управление капитального строительства и ремонта" | 3 000,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | подготавливается конкурсная документация |
|  |  | ИТОГО по программе | 25 233,1 | 6 137,5 | 1 569,1 | 4 568,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 12. | Долгосрочная целевая программа "Совершенствование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008-2010 годы" | Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа | 5 126,8 | 5 126,8 | 0,0 | 5 126,8 | на последней сессии Гор.Думы от 16.04.2008 рассматривался вопрос о смене исполнителя и передвижке бюджетных ассигнований |
|  |  | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 1 694,3 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | конкурсная документация передана в ДЭиБП на согласование и размещение |
|  |  | ИТОГО по программе | 6 821,1 | 5 236,8 | 0,0 | 5 236,8 |  |
| 13. | Долгосрочная муниципальная целевая программа развития общественных работ в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008-2010 годы | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 112,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 112,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14. | Долгосрочная муниципальная программа "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Петропавловск-Камчат-ском городском округе на 2008-2010 годы | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | заявок от исполнителя не поступало |
|  |  | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 1 415,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 1 515,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 15. | Долгосрочная муниципальная целевая программа реабилитации несовершеннолетних, возвратившихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений уголовно-исполнительной системы, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2010 годы | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | заявок от исполнителя не поступало |
|  |  | Управление социальной поддержки населения г. Петропавловска-Камчатского | 49,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | отсутствие направлений ДСП ПКГО с обращением несовершеннолетних, возвратившихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за материальной помощью |
|  |  | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 70,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |  |
| 16. | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008-2010 годы" | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | 2 608,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | 2 608,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 208 548,6 | 60 806,3 | 22 522,7 | 38 283,6 |  |